## Certificaciones
PLAN OPERATIVO 2021 CERTIFICACIONES
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Indicador de producto | % Avance indicador producto
Fortalecimiento y sostenibilidad misional del IEMP | Cumplir con la normalización y certificación de la competencia laboral a los servidores del ministerio público y de otras entidades públicas | Diseñar y ejecutar plan de trabajo de normalización y certificaciones para el año 2021 | 1. Elaborar plan de trabajo 2021 | 44000000 | 0 | Plan de trabajo elaborado | 0 | 25 | Plan de trabajo de normalización y certificaciones 2021 | [12 empty] | Plan de trabajo de normalización y certificaciones 2021 ejecutado | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 2. Validar plan de trabajo 2021 |  | 0 | Matriz de validación | 0 | 25 | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  |  | 3. Ejecutar plan de trabajo 2021 |  | 0 | % avance ejecución | 0% | 50 | bar: Cronograma M to Cronograma D
| Garantizar la prestación del servicio de normalización para áreas misionales en el sector público | Áreas misionales seleccionadas para Normalización 2021 | 1. Aplicar metodología de normalización en el área seleccionada |  | 30000000 | Metodología aplicada por área | 0% | 20 | Informe de aplicación por área | [12 empty] | Informe realizado | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  |  | 2. Construir dos (2) NTSCL por área seleccionada |  |  | No. de NTSCL construidas | 0% | 30 | NTSCL construida | [12 empty] | NTSCL aprobada | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  |  | 3. Validar dos (2) NTSCL por área seleccionada |  |  | No. De NTSCL validadas | 0% | 20 | Informe de validación por NTSCL | [12 empty] | NTSCL aprobada | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  | Contratar servicios profesionales, técnicos NCP | 4. Suscribir contrato para prestación de servicios de normalización |  | 49500000 | No. De Contratos suscritos | 0% | 30 | Contratos | [12 empty] | Contrato suscrito normalización | bar: Cronograma M to Cronograma N
| Garantizar la prestación del servicio de certificación de competencias laborales para áreas misionales en el sector público | Certificar competencias en disciplinario | 1. Realizar la certificación de 40 servidores en competencias disciplinarias |  | 40000000 | No. de personas certificadas | 0% | 18 | Taller de certificación adelantado | [12 empty] | No. de personas certificadas | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  | Certificar competencias en conciliación administrativa | 2. Realizar la certificación de 40 servidores en competencias en conciliación administrativa |  |  | No. de personas certificadas | 0% | 18 | Taller de certificación adelantado | [12 empty] | No. de personas certificadas | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  | Certificar competencias para innovadores del sector público | 3. Realizar la certificación de 40 servidores en competencias para innovadores del sector público |  |  | No. de personas certificadas | 0% | 18 | Taller de certificación adelantado | [12 empty] | No. de personas certificadas | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  | Certificar competencias para inspectores y corregidores de policía | 4. Realizar la certificación de 40 servidores en competencias para inspectores y corregidores de policía |  |  | No. de personas certificadas | 0% | 18 | Taller de certificación adelantado | [12 empty] | No. de personas certificadas | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  | Contratar servicios profesionales, técnicos NCP | 5. Suscribir contrato para prestación de servicios en certificación de competencias laborales |  | 49500000 | No. De contratos suscritos | 0% | 18 | Minuta elaborada y aprobada | [12 empty] | Producto resultante de la contratación | bar: Cronograma M to Cronograma N
| Garantizar el servicio de normalización y certificación en forma Virtual | Conceptualizar, diseñar e implementar el proceso de normalización y certificación virtual | 1. Realizar propuesta de conceptualización de normalización y certificación virtual |  | 0 | Propuesta realizada | 0% | 25 | Documento propuesta | [12 empty] | Documento propuesta aprobada | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 2. Diseñar proceso de normalización y certificación usando el ecosistema digital del IEMP |  | 0 | Prototipo diseñado | 0% | 25 | Prototipo | [12 empty] | Prototipo implementado | bar: Cronograma M to Cronograma N
|  |  | 3. Implementar y realizar pilotaje sobre proceso de normalización y certificación virtual |  | 0 | Proceso en línea para Piloto de normalización y certificación virtual | 0% | 50 | Proceso en línea | [12 empty] | Proceso en línea con piloto realizado | bar: Cronograma M to Cronograma N
Capacidad administrativa y financiera | Incrementar prestación de servicios a través de convenios, cooperación, financiación, convocatorias, comercialización | Elaborar propuesta de ofrecimiento de Normalización | 1. Ofrecer servicio de normalización en las entidades públicas |  | 0 | Propuesta realizada | 0% | 50 | Ofrecimientos realizados | [12 empty] | Ofrecimientos concretados | bar: Cronograma F to Cronograma N
|  | Elaborar propuesta de ofrecimiento de certificación de competencias laborales | 2. Ofrecer servicio de certificación en las entidades públicas |  | 0 | Propuesta realizada | 0% | 50 | Ofrecimientos realizados | [12 empty] | Ofrecimientos concretados | bar: Cronograma F to Cronograma N
2 | 5 | 11 | 17 | 44000000 | 169000000 | 17 |  |  | 15 | [12 empty] | 15

## GITI
PLAN OPERATIVO 2021 - INNOVACIONES
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | otras fuentes | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma | [11 empty] | Indicador de producto | % Avance indicador producto
[11 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Liderar y apoyar, en coordinación con el Despacho del Procurador General de la Nación, el desarrollo del Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación, y todas las actividades derivadas de su consolidación y gestión para procurar su sostenibilidad. | Desarrollar procesos de investigación de carácter cientifico sobre la base de programas en temas de interés para el Ministerio Público, buscando visibilidad nacional e internacional. | Fortalecer y dar sostenibilidad al Laboratorio de Innovación. | Actividad 1: Fortalecimiento del equipo del Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo del Instituto de Estudios del Ministerio Público. | 50000000 | 0 | 3 personas de planta. O un contratista 2 de planta (Recursos investigaciones y planta PGN) | Número de personas vinculadas | 0% | 20% | Documento de análisis de resultados de los pilotos experimentales y de recomendaciones para la incorporación a la gestión pública. | [12 empty] | Documento de análisis de resultados de los pilotos experimentales y de recomendaciones para la incorporación a la gestión público. | bar: Cronograma E to Cronograma M
|  |  | Actividad 2: Formulación y publicación de convocatorias para el desarrollo de innovaciones en la PGN y el Ministerio Público | 0 | 0 |  | % de avance de cronograma de diseño y ejecución. | 0% | 40% | bar: Cronograma M to Cronograma A
|  |  | Actividad 3: Desarrollo de por lo menos cinco procesos de innovación en el marco de la gestión de la PGN y el Ministerio Público | 0 | 0 | Recursos de la división de investigaciones y cooperación internacional (80.000.000) | % desarrollo de procesos de innovación
|  |  | Actividad 4: Llevar a cabo una capacitación en innovación a los funcionarios del IEMP y la PGN | 0 | 0 | Derivado del material que deja IPA | % de avance de los pilotos. | 0% | 40% | bar: Cronograma M to Cronograma D
Apoyar y consolidar dentro del IEMP el plan de gestión del conocimiento desarrollado por la PGN. | Lograr que los servicios misionales del IEMP lleguen a la ciudadanía y garantizar la prestación de todos los servicios y productos misionales de investigación, capacitación, publicaciones, normalización y certificaciones | Ejecutar el plan de transformación del IEMP en Unidad de Gestión del Conocimiento de la PGN y del Ministerio Público. | Actividad 1: Fortalecimiento tecnológico del IEMP como unidad de gestión del conocimiento. | 0 | 0 | $700.000.000 (BID) Pendiente confirmar con el BID | % de avance de ejecución de proyectos | 0% | 50% | Unidad de gestión del conocimiento | [12 empty] | Unidad de gestión del conocimiento implementada. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades físicas y humanas en los funcionarios del IEMP, la PGN y el Ministerio Público para la gestión del conocimiento | 0 | 0 | $500.000.000 (BID) Pendiente confirmar con el BID | % de capacitaciones realizadas sobre proyectadas | 0% | 50% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Ministerio Público y cudadanía | Lograr trasferencia de conocimiento a la sociedad en los temas de competencia del Ministerio Público. | Llevar a cabo la formulación y seguimiento al Plan Decenal del Ministerio Público 2021 - 2031. | Actividad 1: Comunicar el Plan Decenal del Ministerio Público | 0 |  |  | Documentos metodológicos realizados | 0% | 14% | Plan Decenal de Ministerio Público | [12 empty] | Plan Decenal del Ministerio Público implementado (primer año) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 2: Elaborar el documento de planeación estratégica de TI con su respectiva metodología de seguimiento | 0 | 257000001 |  | Documentos de planeación realizados | 0% | 14% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 3: Realizar un diagnóstico de necesidades de servicios TIC (Incluye investigación y levantamiento de datos) | 0 | 58000000 |  | Documento para la planeación estratégica en TI | 0% | 14% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 4: Realizar el diagnóstico de necesidades de servicios de capacitación (Incluye investigación y levantamiento de datos) | 0 | 53060000 |  | Documento para la planeación estratégica en TI | 0% | 14% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 5: Elaborar un documento metodológico de capacitación según las necesidades de capacitación diagnosticadas | 0 | 0 |  | Documentos metodológicos realizados | 0% | 14% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 6: Diagnóstico de necesidades de capacitación para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento, en el marco del Plan Decenal del Ministerio Público. (Incluye levantamiento de datos y proceso de investigación) | 0 | 219100000 |  | Numero de personas capacitadas | 0% | 16% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | Actividad 7: Levantamiento de datos e investigación para la formulación del plan de capacitaciones necesarias. | 0 | 9925000 |  | Estudios y consultorías realizadas | 0% | 14% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Promoción y desarrollo de los lineamientos de transformación e innovación dentro de los objetivos estratégicos y actividades del IEMP | Aplicar la normalización y certificación de competencias para cualificar las habilidades de servicios públicos y particulares. | Desarrollo de certificación en Innovación | Actividad 1: Formulación de certificación en innovación pública | 39200000 | 0 | Presupuesto derivado de certificaciones | % de avance de cronograma de diseño y ejecución. | 0% | 100% | Certificación en Innovación Pública | [12 empty] | Certificación de innovación pública diseñada | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | 4 | 14 | 89200000 | 597085001 |  |  |  |  | 4

## Comunicaciones
PLAN OPERATIVO 2021 - Comunicaciones
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Indicador de producto | % Avance indicador producto
Mejora de procesos internos y SIG. | Fortalecer proceso de comunicación estratégica para posicionar al IEMP como una unidad de innovación académica y con carácter científico. | Continuar el fortalecimiento del ecosistema de capacitación digital del IEMP, encaminado a que servidores públicos y ciudadanía accedan en un mismo espacio a cursos, publicaciones, investigaciones, ejercicios y redes de innovación pública y certificaciones. | 1. Robustecer la estructura (arquitectura) de contenidos del nuevo sitio web con respecto a la oferta de información, servicios y espacios de interacción, según intereses de públicos objetivos y temáticas de interés para el Instituto. | 127000000 | 170000000 | Documentos de conceptualización de nueva arquitectura. | 0% | 33.33% | Nueva arquitectura de contenidos en línea a través del sitio web del IEMP, interoperable con la plataforma de Moodle. | [12 empty] | - Informe de arquitectura
Ministerio Público y ciudadanía. | Disponer una oferta de productos y servicios, a través de medios virtuales a la ciudadanía y los servidores públicos. |  | 2. Diseñar prototipos en baja y alta fidelidad sobre la arquitectura enriquecida y proyectada para el año 2021. | 0 | 0 | Número de prototipos creados, testeados y ajustados. | 0% | 33.33%
| Lograr que los servicios misionales del IEMP lleguen a la ciudadanía y garantizar la prestación de todos los servicios y productos misionales de investigación, capacitación, publicaciones, normalización y certificaciones. |  | 3. Implementar (programar) la estructura propuesta, probarla y ajustarla. | 0 | 0 | Reporte de avances en GitLab (repositorio de desarrollo web). | 0% | 33.33%
| Aumentar el reconocimiento del IEMP, a través de la consolidación de redes colaborativas nacionales e internacionales. | Crear un piloto de comunidad que sea la sombrilla tanto de los servidores públicos como de la academia, nodos de innovación y ciudadanía interesada en la transformación del servicio público, a partir de la participación de estos grupos de interés y de la suma de conocimientos técnicos, científicos y experiencias ciudadanas. | 1. Conceptualizar la estructura y arquitectura de la comunidad. | 0 | 0 | Documentos de conceptualización de la comunidad. | 0% | 33.33% | Piloto de comunidad usando los recursos que ofrece WordPress para ello. | [12 empty] | Piloto implementado
|  |  | 2. Diseñar prototipos en baja y alta fidelidad sobre la arquitectura propuesta. | 0 | 0 | Prototipos en alta y baja fidelidad. | 0% | 33.33%
|  |  | 3. Implementar (programar) la estructura propuesta, probarla y ajustarla. | 0 | 0 | Reporte de avances en GitLab (repositorio de desarrollo web). | 0% | 33.33%
| Garantizar la prestación de todos los servicios y productos misionales de investigación, capacitación, publicaciones, normalización y certificaciones | Disponer de una infraestructura digital estable, segura y escalable del IEMP. | 1. Estructurar la infraestructura digital el sostenimiento del sitio web, Moodle, piloto de tienda virtual y piloto de comunidad. | 34600000 | 0 | Infraestructura digital | 0% | 20% | Infraestructura digital para el sostenimiento | [12 empty] | Infraestructura digital para el sostenimiento implementada
|  |  | 2. Implementar la infraestructura digital | 0 | 0 | Infraestructura digital en implementación | 0% | 80%
|  |  |  | 161600000 | 52000000
74000000

## Capacitaciones
PLAN OPERATIVO 2021 - CAPACITACIONES | [23 empty] | observaciones de la reunión 21/10/2020
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma | [13 empty] | Observaciones
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Indicador de producto | % Avance indicador producto
Ministerio Público y cudadanía | Promover la Ética Pública, como factor determinante para la construcción de la paz definitiva. | Realizar una campaña pedagógica relacionada con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales | 1. Definir la temática, la estrategia y la agenda de la campaña | 0 | 0 | Agenda elaborada | 0% | 25% | Informe final de la campaña de pedagógica | [12 empty] | Informe final de la campaña | 0% | Presupuesto, en correspondencia con lo programado en el Proyecto DNP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Ejecutar de la campaña pedagógica | 0 | 31911315 | % de avance de ejecución de la campaña | 0% | 60% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Informe final de la campaña pedagógica | 0 | 0 | Informe final | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Fortalecimiento del talento humano PGN | Ofertar cursos virtuales para los servidores públicos | Realizar 10 Cohortes del Curso Virtual de Inducción para servidores PGN. | 1. Expedir circular conjunta Directora IEMP- Jefe División de Gestión Humana. | 0 | 0 | Circular firmada | 0% | 10% | Cohortes del curso virtual de inducción | [12 empty] | Cohortes realizadas del curso virtual de inducción servidores PGN | 0% | piloto en diciembre y en enero a la par con transiciòn | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar inscripciones y convocatoria. | 0 | 0 | Funcionarios registrados en la plataforma | 0% | 10% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar las cohortes del curso | 0 | 0 | % de Cohortes realizadas / cohortes programadas | 0% | 70% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 4.Seguimiento a los participantes y expedición de certificados | 0 | 0 | Informe de seguimiento elaborado | 0% | 10% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano Ministerio Público | Ofertar cursos virtuales para los servidores públicos | Realizar 20 cohortes del Diplomado Virtual en Derecho Disciplinario, con énfasis en oralidad dirigido a personeros y servidores PGN. | 1. Planeación y convocatoria | 0 | 0 | Funcionarios registrados en la plataforma | 0% | 20% | Cohortes diplomado virtual de inducción | [12 empty] | Capacitaciones realizadas a los funcionarios del Mnisterio Público. | 0% | actividades con difusión y mantenimiento de los cursos virtuales que se van a recibir por fortalecimiento, contrataciòn de equipo que apoye que podrìa ser el que actualmente apoya | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar las cohortes | 0 | 31911315 | % de Cohortes realizadas / cohortes programadas | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 | 0 | Informe de seguimiento elaborado | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano Ministerio Público | Capacitar a los funcionarios del ministerio público en los temas jurídico- profesional, conocimientos técnicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Realizar 33 capacitaciones virtuales y/o presenciales dirigidas a servidores del Ministrio Público a nivel nacional en orden de prioridad de los temas seleccionados del la encuesta del Diagnóstico de necesidades. | 1. Planeación y convocatoria | 0 | 0 | Diagnóstico de Necesidades Formato de Inscripciòn Agenda Temática | 0% | 20% | Capacitaciones a los funcionarios del Ministerio Público | [12 empty] | Capacitaciones realizadas a los funcionarios del Mnisterio Público. | 0% | actividades con difusión y mantenimiento de los cursos virtuales que se van a recibir por fortalecimiento, contrataciòn de equipo que apoye que podrìa ser el que actualmente apoya. La contingencia nos dirá comose aplicaràn los recursos | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar las capacitaciones | 30000000 | 170000000 | Registro de asistencia | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar informe | 0 | 0 | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano Ministerio Público | Capacitar a los funcionarios del Ministerio Público y ciudadanía conocimientos técnicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Consolidar o concertar 4 alianzas de servicios académicos con universidades para obtener descuentos en programas de educación superior dirigido a servidores del Ministerio Público | 1. Alianzas concertadas | 0 | 0 | Cartas de compromiso firmadas | 0% | 50% | Alianzas con Instituciones Educativas | [12 empty] | Alianzas con Instituciones Educativas concertadas | 0% | No costo, solo pactos informales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Difusión de la alianza con el Ministerio Público | 0 | 0 | Piezas gráficas publicitadas | 0% | 50% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Capacitar a los funcionarios del Ministerio Público y ciudadanía conocimientos técnicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Ofrecer 30 capacitaciones técnicas en modalidad virtual y/o presencial en alianza con el SENA. | 1. Planeación y convocatoria | 0 | 0 | Diagnóstico de Necesidades Formato de Inscripciòn Agenda Temática | 0% | 20% | Capacitaciones en alianza con el SENA | [12 empty] | Capacitaciones en alianza con el SENA realizadas | 0% | Presupuesto se deja sólo para cualquier contingencia. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar las capacitaciones | 15000000 | 3444424 | Registro de asistencia | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 | 0 | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Desarrollar cursos de formación dirigido a servidores del IEMP y PGN en temas misionales y de competencia de la Entidad. | Ofrecer 8 capacitaciones para los servidores del IEMP | 1. Planeación/Elaborar documento soporte PIC-IEMP | 0 | 0 | Diagnóstico de Necesidades Formato de Inscripciòn Agenda Temática | 0% | 20% | Capacitaciones a servidores IEMP | [12 empty] | Capacitaciones realizadas a servidores IEMP | 0% | Enfocadas a que áreas se requiere fortalecer al IEMP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar las capacitaciones | 0 | 38233578 | Registro de asistencia | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 | 0 | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Capacitar a los funcionarios del ministerio público en los temas jurídico- profesional, conocimientos técnicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Realizar 3 Jornadas de Reflexión sobre temáticas de necesario conocimiento y actualización para los servidores del Ministerio Público y la ciudadanía en general. | 1. Planeación y convocatoria | 0 | 0 | Programaciòn | 0% | 10% | Jornadas de reflexión | [12 empty] | Jornadas de reflexión realizadas | 0% | Fortalecer en función preventiva misionales de carácter diferente al disciplinario, en línea de Derechos Humanos y fortalecer habilidades de formación virtual. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar las capacitaciones |  | 21199368 | Registro de asistencia | 0% | 10% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 3. Realizar el informe |  | 0 | Capacitadores seleccionados | 0% | 10% | bar: Cronograma E to Cronograma D
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Capacitar a los funcionarios del ministerio público en los temas jurídico- profesional, conocimientos técnicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Realizar un congreso Internacional de Derecho Disciplinario. | 1. Planeación y convocatoria | 0 | 0 | Agenda Temática | 0% | 20% | Congreso en Derecho Disciplinario | [12 empty] | Congreso Disciplinario realizado | 0% | Se deja la actividad como está. Acorde con la sentencia de la corte interamericana | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Realizar el congreso | 14000000 | 30200000 | Registro de asistencia | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 |  | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Fortalecer las competencias del talento humano de la PGN/IEMP a través de Formación. | Fortalecer la Red de Formadores | 1. Propuesta de fortalecimiento | 0 | 0 | Documento elaborado | 0% | 20% | Capacitación a Red de Formadores | [12 empty] | Red en funcionamiento | 0% | Se deja la actividad como está. Convocatoria para nuevos y capacitar | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Ejecución de la propuesta | 0 | 18100000 | Avance | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 | 0 | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Fortalecer competencias laborales de los servidores del Ministerio Públicos y de talento humano para el eficiente ejercicio de su labor. | Atención de 10 solicitudes especiales de capacitación | 1. Recepción, evaluación de solicitudes y planeación | 0 | 0 | Documento de priorización | 0% | 20% | cursos especiales | [12 empty] | capacitaciones realizadas | 0% | Se deja la actividad como está. Acorde con la sentencia de la corte interamericana | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Convocatoria y realización de actividades | 0 | 0 | Registro de asistencia | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  |  | 3. Realizar el informe | 0 | 0 | Informe | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma N
Fortalecimiento del talento humano del Ministerio Público | Fortalecer la gestión administrativa de la División de Capacitación del IEMP. | Crear una Secretaría Académica de la División de Capacitación | 1. Elaboración de los términos de referencia | 0 | 0 | Documento | 0% | 20% | Secretaría Académica | [12 empty] | Secretaría Académica en Funcionamiento | 0% | Se deja la actividad como está. Convocatoria para nuevos y capacitar | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Contratación | 40000000 |  | Avance | 0% | 15% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 3. Desarrollo | 0 | 0 | Informe | 0% | 65% | bar: Cronograma E to Cronograma D
12 | 12 | 12 | 36 | 99000000 | 345000000 | 36
|  |  |  | 162000000 | 194000000

## Investigaciones
PLAN OPERATIVO 2021 INVESTIGACIONES
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Indicador de producto | % Avance indicador producto
Gestión del conocimiento técnico y científico | Lograr que los servicios misionales del IEMP lleguen a la ciudadanía y garantizar la prestación de todos los servicios y productos misionales de investigación, capacitación, publicaciones, normalización y certificaciones | Participar en la feria Internacional del libro de Bogotá 2021 | 1. Arrendar espacio en corferias | 8500000 | 0 | Espacio seleccionado | 0% | 30% | Esapacio en corferias | [12 empty] | No. de obras comercializadas / Número de obras expuestas
|  |  | 2. Montar Stand | 7500000 | 0 | Stand montado | 0% | 40% | Stand
|  |  | 3. Seleccionar obras y definir precios | 0 | 0 | Obras seleccionadas y lista de precios actualizada | 0% | 30% | Libros expuestos
|  | Publicar en 2021 al menos 16 obras (8 impresas y 8 digitales), con la posibilidad de aumentar el número a través de convenios con cooperación. | 1. Promocionar en la entidad la solicitud de publicación de obras institucionales | 0 | 0 | Solicitudes presentadas al IEMP | 0% | 10% | Solicitudes de publicación | [12 empty] | Formatos con solicitudes de publicación
|  |  | 2. Vincular corrector de estilo/ Realizar correcciones | 70000000 | 0 | Obras corregidas | 0% | 20% | Contrato | [12 empty] | Obras corregidas
|  |  | 3. Vicular diagramador/ realizar diagramaciones | 60000000 |  | Obras diagramadas/ archivos electrónicos para publicación | 0% | 20% | Contrato | [12 empty] | Obras diagramadas/ archivos electrónicos para publicación
|  |  | 4. Contratar empresa impresora/ impresión de obras | 20000000 | 50000000 | Obras impresas | 0% | 30% | Contrato | [12 empty] | Obras impresas | bar: Cronograma E to Cronograma M; Cronograma M; Cronograma J; Cronograma D
|  |  | 5. Contratar persona natural o jurídica para editar 8 obras digitales | 26000000 |  | Obras digitales | 0% | 30% | Contrato | [12 empty] | Obras digitales | bar: Cronograma E to Cronograma M; Cronograma M to Cronograma J; Cronograma A; Cronograma O; Cronograma D
Gestión de conocimiento técnico y científico | Promover la Ética Pública, como factor determinante para la construcción de la paz definitiva. | Publicar en la vigencia 2021, al menos un número de la revista Integritas | 1. Realizar convocatoria a los articulistas | 0 | 0 | Artículos recibidos | 0% | 40% | Artículos | [12 empty] | Número de artículos recibidos
|  |  | 2. Convocar al comité editorial de la revista y evaluar artículos | 0 | 0 | Acta del Comité | 0% | 20% | Acta | [12 empty] | Reunión realizada
|  |  | 3. Realizar proceso de publicacion de la revista | 0 | 0 | Revista publicada | 0% | 30% | Ejemplares impresos | [12 empty] | Revista públicada
|  |  | 4. Realizar lanzamiento de las revistas | 0 | 0 | Evento de presentación realizado | 0% | 10% | Evento de socialización | [12 empty] | Evento realizado
Gestión de conocimiento técnico y científico | Lograr trasferencia de conocimiento a la sociedad en los temas de competencia del Ministerio Público. | Realizar ocho (8) encuentros de presentación de resultados de investigación y uno (1) de sensibilización en investigación a directivos , durante el año 2020 en temas de relevancia del Ministerio Público. | 1. Definir temas y acordar cronograma | 0 | 0 | Temas definidos | 0% | 10% | Cronograma | [12 empty] | Temas y fechas definidas
|  |  | 2. Realizar convocatorias para los eventos | 0 | 0 | Personas registradas | 0% | 20% | Asistentes | [12 empty] | Número de asistentes por evento
|  |  | 3. Realización de los encuentros | 0 | 10000000 | Eventos realizados | 0% | 40% | Encuentros | [12 empty] | Encuentros realizados
|  |  | 4. Evaluar los encuentros y realización de memorias | 0 | 0 | Informe de los encuentros | 0% | 50% | Informe | [12 empty] | Documento realizado
|  |  | 5. Elaborar piezas gráficas referidas a las investigaciones, como herramietas para apoyar las socializaciones | 28000000 | 10000000 | Piezas gráficas elaboradas | 0% | 25% | Número de piezas gráficas elaboradas | [12 empty] | Piezas gráficas elaboradas
Fortalecimiento del talento humano | Lograr la participación del talento humano institucional en la labor investigativa del IEMP | Consolidar la red de investigadores del IEMP | 1. Realizar convocatoria a funcionarios para hacer parte de la red de investigadores | 0 |  | Convocatoria realizada | 0% | 20% | Convocatoria | [12 empty] | Funcionarios registrados
|  |  | 2. Realización de selección de funcionarios para hacer parte de la Red | 0 |  | Funcionarios seleccionados | 0% | 30% | Nuevos integrantes de la red | [12 empty] | Funcionarios seleccionados
|  |  | 3. Curso de actualización | 0 |  | Curso realizado | 0% | 30% | Curso | [12 empty] | Curso realizado
|  |  | 4. Realización de proyección de actividades | 0 |  | Plan detrabajo proyectado | 0% | 20% | Cronograma de trabajo | [12 empty] | Cronograma estructurado
Gestión de conocimiento técnico y científico | Lograr trasferencia de conocimiento a la sociedad en los temas de competencia del Ministerio Público. | Publicar 5 documentos, resultado de las investigaciones realizadas | Elaborar los documentos | 0 |  | Documentos elaborados | 0% | 40% | 5 Documentos de investigación | [12 empty] | Documentos publicables
|  |  | Presentar a pares evaluadores los documentos elaborados | 0 |  | Conceptos de pares evaluadores | 0% | 20% | Conceptos | [12 empty] | Conceptos presentados
|  |  | Realizar proceso de publicación | 0 |  | Documentos publicados | 0% | 40% | Pubicaciones | [12 empty] | Documentos publicados
Gestión de conocimiento técnico y científico | Desarrollar procesos de investigación de carácter cientifico sobre la base de programas en temas de interés para el Ministerio Público, buscando visibilidad nacional e internacional. | Realizar al menos ocho investigaciones en el marco del Programa de Investigación del IEMP, de acuerdo con las funciones misionales de la PGN y el Ministerio Público y según las necesidades y prioridades de investigación identificadas. | 1. Seleccionar ocho temas de investigación de acuerdo con proceso establecido en 2020. |  | 0 | Temas de investigación seleccionados | 0% | 10% | Temas de investigación | [12 empty] | Temas definidos
|  |  | 2. Adelantar los trámites contractuales |  | 250000000 | Contratos firmados | 0% | 30% | Contratos | [12 empty] | Contratos firmados
|  |  | 3. Adelantar las investigaciones aprobadas |  | 0 | Investigaciones realizadas | 0% | 50% | Investigaciones | [12 empty] | Investigaciones reaizadas
|  |  | 4. Realizar los informes correspondientes |  | 0 | Informes entregados | 0% | 10% | Informes | [12 empty] | Informes realizados
Gestión de conocimiento técnico y científico Enfoque territorial con perspectiva global | Gestión de conocimiento técnico y científico Enfoque territorial con perspectiva global | Realizar actividades conjuntas con la Red de Escuelas del Estado | 1. Articular acciones con la Red de Escuelas del Estado (REDES) | 0 | 0 | Realización de reuniones conjuntas para proyectar acciones conjuntas | 0% | 40% | Reuniones | [12 empty] | Reuniones realizadas
|  |  | 2. Participar en las actividades conjuntas que se acuerden, como el Ciclo de Capacitaciones 2020. | 0 | 0 | Acciones realizadas conjuntamente | 0% | 60% | Actividades conjuntas | [12 empty] | Actividades realizadas
Competitvidad tecnológica y calidad en la gestión | Lograr trasferencia de conocimiento a la sociedad, en los temas de competencia del Ministerio Público ( a través de medios virtuales). | Virtualización de publicaciones y resultados de investigaciones adelantadas del IEMP. | 1. Realizar inventario y estado de publicaciones e inventario de investigaciones concluidas, cuyos resultados se podrian virtualizar . | 0 | 0 | Documento con inventario. | 0% | 25% | Repositorio de pubicaciones y piezas gráficas referidas a investigaciones | [12 empty] | Inventario de publicaciones
|  |  | 2. Realizar un piloto de virtualización del inventario de publicaciones. | 0 | 0 | Inventario de publicaciones virtualizado | 0% | 25% | [13 empty] | Obras virtualizadas
|  |  | 3. Realización de piezas gráficas a partir de los resultados de las investigaciones realizadas por el IEMP. | 0 | 0 | Piezas gráficas elaboradas | 0% | 50% | [13 empty] | Piezas gráficas elaboradas
8 | 7 | 8 | 30 | 220000000 | 320000000 | 30 |  |  | 30

## Admin. y Financiera
PLAN OPERATIVO 2021 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma | [11 empty] | Indicador de producto | % Avance indicador producto
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Capacidad administrativa y financiera | Mantener la cultura de la mejora continua en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IEMP | modernizar y actualizar el sistema de gestión de calidad | estructurar los documentos previos que se requiren para la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión de una persona que se encargue de generar una herramienta dinámica e interactiva que permita que los servidores del IEMP tengan una mayor apropiación por el sistema, de incluir en cada uno de los procesos los documentos que sean actualizados por los responsables, capacitar a las diferentes áreas de la entidad sobre el SGC y apoyo en las auditorias que se realicen internas y externas. | 0 | 0 | documentos elaborados | 0% | 30% | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | [12 empty] | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | 0% | bar: Cronograma E
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | Aperturar en el SECOP II el proceso de contratación | 0 | 0 | documentos montados en el SECOP II | 0% | 20% | expediente electrónico del proceso contractual abierto | [12 empty] | expediente electrónico del proceso contractual abierto | 0% | bar: Cronograma E
| Fortalecer la efectividad de los procesos administrativos y financieros |  | suscribir y dar inicio de ejecución mediante la plataforma SECOP II al contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión | 50000000 | 0 | minuta de contrato subida en el SECOP II y aprobada por el ordenador del gasto y el contratista | 0% | 50% | contrato en ejecución | [12 empty] | contrato en ejecución | 0% | bar: Cronograma F
| Fortalecer la efectividad de los procesos administrativos y financieros | realizar la gestión documental de las carpetas que se encuentran en la bodega de paloquemao | estructurar los documentos previos que se requieren para la contratación mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios a 2 personas que se encarguen durante 6 meses de la depuracion de los documentos que se encuentran en las 473 cajas (papel térmico o de fax remplazarlo, ganchos, copias ,etc.), la organizacion de los documentos (legajar con alineación), su foliacion, la hoja de control (va adherida en la parte interna de cada carpeta e indica su contenido) y el inventario ( por cada Caja X-200 que contienen la 6 carpetas en planilla Excel). | 0 | 0 | documentos elaborados | 0% | 30% | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | [12 empty] | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | 0% | bar: Cronograma E
|  |  | Aperturar en el SECOP II los 2 procesos de contratación | 0 | 0 | documentos montados en el SECOP II | 0% | 20% | expediente electrónico del proceso contractual abierto | [12 empty] | expediente electrónico del proceso contractual abierto | 0% | bar: Cronograma E
|  |  | suscribir y dar inicio de ejecución mediante la plataforma SECOP II a los 2 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión | 30000000 | 0 | minuta de contrato subida en el SECOP II y aprobada por el ordenador del gasto y el contratista | 0% | 50% | contrato en ejecución | [12 empty] | contrato en ejecución | 0% | bar: Cronograma F
| Mantener la cultura de la mejora continua en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IEMP | Establecer la política de gestión documental del IEMP | Desarrollar los lineamientos que deben seguir todas las áreas del Instituto frente a la gestión documental de los documentos que son expedidos en cada una de ellas. | 0 | 0 | documento elaborado y aprobado | 0% | 100% | documento en pdf | [12 empty] | documento en pdf | 0% | bar: Cronograma M to Cronograma O
Fortalecimiento y sostenibilidad misional del IEMP | Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. | Sostenibilidad a corto plazo | contratar 10 docentes que se requieran para dictar las capacitaciones conciliación en derecho, código general disciplinario, CPACA y Contratación | 30000000 | 0 | contratos suscritos | 0% | 50% | minutas de contratos apronadas en SECOP II | [12 empty] | minutas de contratos apronadas en SECOP II | 0% | bar: Cronograma M
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | comprar material POP y de estudio para entrega en las capacitaciones que son comercializadas | 15000000 | 0 | material en almacen | 0% | 25% | material en almacen | [12 empty] | material en almacen | 0% | bar: Cronograma M
| Incrementar la prestación de servicios a través de convenios, cooperación, financiación, convocatorias, comercialización favoreciendo procesos de extensión y de presencia en las regiones. |  | tiquetes y viáticos | 10000000 | 0 |  | 0% | 25% | [14 empty] | 0% | bar: Cronograma M
Capacidad administrativa y financiera | Mantener la cultura de la mejora continua en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IEMP | Creación y fortalecimiento del Grupo de Trabajo de Contratos | Resolución creando el grupo de contratos esperando tener al menos otro abogado en planta que conozca SECOP II en todo el manejo tanto de proveedor como de entidad, si no se cuenta con este apoyo en planta se contempla la contratación de un abogado para toda la vigencia que sea el estructurador de los procesos de contratación del IEMP, la persona que asesore a las áreas y contratistas de prestación de servicios en materia contractual y capacite a los supervisores en manejo de SECOP II | 0 | 0 | documento elaborado y aprobado | 0% | 20% | resolución firmada en pdf | [12 empty] | resolución firmada en pdf | 0% | bar: Cronograma E to Cronograma F
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | estructurar los documentos previos que se requiren para la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión a un abogado que tenga experiencia en el manejo del SECOP II tanto como proveedor de servicios al Estado como por la parte de entidades del sector público para que tenga el rol de abogado estructurador de los procesos a cargo del IEMP, apoye a las áreas en el trámite de los procesos contractuales que tengan a cargo y capacite a lo supervisores en el manejo del SECOP II. | 0 | 0 | documentos elaborados | 0% | 20% | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | [12 empty] | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | 0% | bar: Cronograma M to Cronograma M
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | Aperturar en el SECOP II el proceso de contratación | 0 | 0 | documentos montados en el SECOP II | 0% | 10% | expediente electrónico del proceso contractual abierto | [12 empty] | expediente electrónico del proceso contractual abierto | 0% | bar: Cronograma J to Cronograma N
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | suscribir y dar inicio de ejecución mediante la plataforma SECOP II al contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión | 84000000 | 0 | minuta de contrato subida en el SECOP II y aprobada por el ordenador del gasto y el contratista | 0% | 50% | contrato en ejecución | [12 empty] | contrato en ejecución | 0% | bar: Cronograma F to Cronograma N
| Mantener la cultura de la mejora continua en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IEMP | Hacer seguimiento a la planeación del Instituto | estructurar los documentos previos que se requiren para la contratación de prestación de servicios y apoyo a la gestión de una persona que se encargue de generar una herramienta dinámica e interactiva que permita que los servidores del IEMP tengan una mayor apropiación por el sistema, de incluir en cada uno de los procesos los documentos que sean actualizados por los responsables, capacitar a las diferentes áreas de la entidad sobre el SGC y apoyo en las auditorias que se realicen internas y externas. | 0 | 0 | documentos elaborados | 0% | 30% | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | [12 empty] | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | 0% | bar: Cronograma E
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | Aperturar en el SECOP II el proceso de contratación | 0 | 0 | documentos montados en el SECOP II | 0% | 20% | expediente electrónico del proceso contractual abierto | [12 empty] | expediente electrónico del proceso contractual abierto | 0% | bar: Cronograma E
| Fortalecer la efectividad de los procesos administrativos y financieros |  | suscribir y dar inicio de ejecución mediante la plataforma SECOP II al contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión | 55000000 | 0 | minuta de contrato subida en el SECOP II y aprobada por el ordenador del gasto y el contratista | 0% | 50% | contrato en ejecución | [12 empty] | contrato en ejecución | 0% | bar: Cronograma F to Cronograma D
| Mantener la cultura de la mejora continua en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del IEMP | Gestionar el piloto de tienda virtual del Instituto | 1. Conceptualizar la estructura y arquitectura de la tienda virtual. | 0 | 0 | Documentos de conceptualización de nueva arquitectura. | 0% | 20% | Piloto tienda virtual | [12 empty] | resolución firmada en pdf | 0% | bar: Cronograma E to Cronograma F
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | 2. Diseñar prototipos en baja y alta fidelidad sobre la arquitectura propuesta. | 0 | 0 | Número de prototipos creados, testeados y ajustados. | 0% | 20% | [13 empty] | estudios previos, estudios del sector y certificado de idoneidad y experiencia firmados | 0% | bar: Cronograma M to Cronograma J
| Fortalecer los procesos jurídicos, financieros y administrativos para el ingreso y gestión de recursos del IEMP. |  | 3. Implementar (programar) la estructura propuesta, probarla y ajustarla. | 0 | 0 | Reporte de avances en GitLab (repositorio de desarrollo web). | 0% | 60% | [13 empty] | expediente electrónico del proceso contractual abierto | 0% | bar: Cronograma J to Cronograma N
|  |  |  | 274000000 | 0

## Amonestaciones
PLAN OPERATIVO 2021
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto | Cronograma | [11 empty] | Indicador de producto | % Avance indicador producto
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. | Cumplir con lo ordenado en el artículo 182 de la Ley 1098 de 2006, donde establece que el IEMP estará a cargo de un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana dirigido a adolescentes y jóvenes que hayan cometido una infracción a la ley penal, y el juez haya impuesto la sanción de amonestación. | Educar a 800 adolescentes sancionados con amonestación. Número de cursos 90. Tiempo de ejecución: 10 meses | 1. Recibir las solicitudes y se incluye en la base de datos | 0 |  | Base de datos consolidada |  | 3% | Servicio de educación informal en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | [12 empty] | 1. Personas capacitadas | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2. Elaborar la planeación de los cohortes del curso | 0 | 0 | Cohortes planeados/numero de solicitudes recibidas |  | 2% | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 3. Ejecutar los cohortes planeadas del curso |  |  | Número de cohortes realizados / número de cohortes planeados |  | 70% | bar: Cronograma F to Cronograma M; Cronograma S to Cronograma D
|  |  | 4. Evaluar los resultados obtenidos en la realización de las cohortes | 0 | 0 | Número de evaluaciones realizadas |  | 15% | bar: Cronograma F to Cronograma M; Cronograma D
|  |  | 5. Seguimiento semestral de receptibilidad del curso. | 0 | 0 | Informe de seguimiento realizado |  | 10% | bar: Cronograma D
|  | Diseñar un curso virtual educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana | 1. Planear el curso virtual | 0 | 0 | % avance del cronograma de trabajo |  | 35% | Curso virtual disenado | [12 empty] | Curso virtual disenado | bar: Cronograma M
|  |  | 2. Diseñar del curso virtual | 0 | 0 | Estudios previos realizados |  | 25% | bar: Cronograma M
|  |  | 3. Realizar la contratación | 0 | 100000000 | Contrato firmado |  | 10% | bar: Cronograma M
|  |  | 4. Realizar prueba piloto del curso | 0 | 0 | Piloto realizado |  | 20% | bar: Cronograma J
|  |  | 5. Monitorear la pertinencia del curso | 0 | 0 | Informes de seguimiento |  | 10% | bar: Cronograma S
1 | 1 |  |  | 0 | 100000000

## Varios (hidden)
Nota: dejo esta parte abajo por si Investigaciones la quiere usar como insumo.
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto
Ministerio Público y ciudadanía. | Disponer una oferta de productos y servicios, a través de medios virtuales a la ciudadanía y los servidores públicos. | Virtualización de publicaciones e investigaciones del IEMP. | 1. Realizar inventario y estado de publicaciones/investigaciones y cursos a ofertar. |  |  | Documento con inventario. |  | 25% | Publicaciones/investigaciones virtualizadas en distintas modalidades.
| Lograr trasferencia de conocimiento a la sociedad en los temas de competencia del Ministerio Público. |  | 2. Priorizar según tiempos, costos y recurso humano necesario las publicaciones/investigaciones/cursos a virtualizar y en qué modalidad. |  |  | Matriz de priorización. |  | 25%
Mejora de procesos internos y SIG. | Establecer estrategias de sostenibilidad del IEMP. |  | 3. Adaptación, testeo y ajustes técnicos a investigaciones/publicaciones. |  |  | Versiones virtualizadas aprobadas. |  | 50%
Eje Estratégico | Objetivo (s) general dentro del plan estratégico | Meta | Actividades | Presupuesto Funcionamiento estimado | Presupuesto inversión estimado | Indicador de la actividad | % Avance indicador actividad | Peso porcentual actividad | Producto
Mejora de procesos internos y SIG. | Establecer estrategias de sostenibilidad del IEMP. | Implementación de una tienda virtual que permita a los funcionarios públicos y ciudadanía acceder a cursos y certificaciones pagas. | 1. Conceptualizar la estructura y arquitectura de la tienda virtual. | 276000000 |  | Documentos de conceptualización de nueva arquitectura. |  | 33.33%
| Incrementar la oferta de productos y servicios a través de medios virtuales en especial asociados a los procesos de capacitación y de publicaciones. |  | 2. Diseñar prototipos en baja y alta fidelidad sobre la arquitectura propuesta. |  |  | Número de prototipos creados, testeados y ajustados. |  | 33.33%
| Incorporar desarrollos tecnológicos para la prestación de los servicios misionales. |  | 3. Implementar (programar) la estructura propuesta, probarla y ajustarla. |  |  | Reporte de avances en GitLab (repositorio de desarrollo web). |  | 33.33%
Ministerio Público y ciudadanía. | Garantizar la prestación de todos los servicios y productos misionales de investigación, capacitación, publicaciones, normalización y certificaciones | Disponer de herramientas de hardware y software para realizar labores asociadas a desarrollos. | 1. Revisar el estado de las herramientas de trabajo en el grupo de comunicaciones (hardware y software). | 3040080
Aprendizaje, ciencia e innovación. | Incorporar desarrollos tecnológicos para la prestación de los servicios misionales. |  | 2. Comprar herramientas de trabajo en el grupo de comunicaciones (hardware y software).
Note on C4: lorena ramirez duque: Debe incluirse en el POA de investigaciones. Revisar para incluirlo en macro proyecto inversión. Modificar redacción va en el POA investigaciones. Crear una estratégia para virtualización.
Note on E4: lorena ramirez duque: 500 publicaciones tiene el IEMP. Estimar costos aproximados. Piloto pequeño
Note on C10: lorena ramirez duque: Mejorar redacción.
Note on E10: lorena ramirez duque: gente 6 ingenieros por 6 meses.
Note on C14: lorena ramirez duque: eliminar
Note on E14: lorena ramirez duque:

## ESTRATEGOS 2021
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (2021) COMPONENTE DÍA A DÍA, TRIMESTRAL Y ANUAL
PROCESO | ACTIVIDAD | INDICADORES | META ANUAL | META PROYECTADAS | [12 empty] | METAS REALES | [14 empty] | RESPONSABLE (Nombre del servidor de la dependencia)
|  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL META PROGRAMADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL ACTIVIDAD | OBSERVACIONES DEL MES /12 | % AVANCE ACTIVIDAD
CAPACITACIONES | Jornadas de RefleXión | No. jornadas de reflexión | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Capacitaciones en áreas técnicas | No. Capacitaciones | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Fortalecimiento del talento humano | No capacitaciones | 33 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Congresos en Derecho Discipinario | No. Congresos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Cursos Virtuales | No Cohortes | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Cursos Pedagogicos Adolescentes Infractores | No. Cohortes | 45 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Cesar Augusto Nieto Rojas
INVESTIGACIONES | Realización de Investigaciones | No. de Investigaciones terminadas | 8 | [9 empty] | 3 | 3 | 2 | 8 | [12 empty] | 0 | Las investigaciones que inicien finalizarán en el último trimestre de la vigencia | 0 | Luis Enrique Martinez
|  | No. de Investigaciones iniciadas | 8 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 8 | [12 empty] | 0 | Se espera que las investigaciones inicien en el primer semetre de 2021 | 0 | Luis Enrique Martinez
| Realización de socializaciones | No. de eventos de presentación de resltados de investigación | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 8 | [12 empty] | 0 | Se presentarán resultados de investigación de las realizadas en 2020 y de los avances de resultados en 2021; en el marco de las Cátedras CMH o en eventos independientes | 0 | Luis Enrique Martinez
| Elaboración de artículos | No. artículos elaborados | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 | [12 empty] | 0 | Elaborar 6 documentos de investigación como artículo o como obra independiente |  | Coordinadores de investigación
| Publicaciones | No. de Publicaciones | 16 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | [12 empty] | 0 | Se publicarán 8 obras impresas y 8 digitales | 0 | Proceso de publicaciones
CERTIFICACIONES | Certificación servidores públicos | No. Personas certificadas | 120 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 120 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Rolan Oswaldo Sánchez
|  | No. de NTSCL construidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Rolan Oswaldo Sánchez
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Verificación oportuna de Estudios Previos | No. de estudios previos revisados | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Elaboración de contratos y convenios | No. Contratos y convenios elaborados | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Registro de Información Contable y Generación de Estado Financiero | No. de Estados Financieros | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Registro de Ingresos al IEMP | Ingresos | 12 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Realización de conciliaciones con Almacén | Número de conciliaciones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Realiación de conciliaciones con Tesorería | Número de conciliaciones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 0 |  |  | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Realización de Arqueos Cajas Menores | No. de Arqueos a Cajas Menores | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque
| Registro de movimientos de almacén | No. de publicaciones entregadas en el bimestre | pendiente reunión quién lo maneja | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | #VALUE! | Lorena Catalina Ramírez Duque
Normalización y Certificación | Normalización | Comites constituidos | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Rolan Oswaldo Sánchez
|  | Normas construidas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Rolan Oswaldo Sánchez
| Certificación | Talleres adelantados | 20 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 20
|  | No. De personas certificadas | 200 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 200
INDICADORES GERENCIALES | Cumplimiento | No. de eventos realizados/No. Eventos programados | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | en marzo se adelantaron 3 eventos |  | Carlos Arturo Arboleda Montoya
| Cobertura | No. Beneficiarios/No. de beneficiarios programados | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | en marzo se alcanzó una cobertura de 86 personas
| Satisfacción al cliente (Consultar apoyo para la creación de evaluación) | promedio % de calificación eventos programados | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | los eventos realizados a la fecha no han tenido calificación | #DIV/0!
| Investigaciones Publicadas | No. Informes publicados/ No. de Investigaciones realizadas | [13 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | Luis Enrique Martinez
0
| Participación de Funcionarios en las investigaciones | No. de Investigadores de la red en las investigaciones iniciadas /Total de investigadores en las investigaciones inciadas | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 0
0
| Participacion Entidades Externas en las Investigaciones | PORCENTAJE DE SATISFACCION | [13 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  | 0
0
| Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Ejecución en pesos/ Presupuesto asignado | 100% | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Lorena Catalina Ramírez Duque
[16 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Reporte Mensual | Asistencia | 1020 | permisos por cita médica | [24 empty] | 0 |  | 0 | Ingtit Danila Pacheco Cubillos
|  |  | 1021 | horas de permiso por cita médica | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1022 | permisos por asuntos personales | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1023 | horas de permiso por asuntos personales | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1026 | permisos por estudio | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1027 | horas de permiso por estudio | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1032 | permisos sindicales | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1033 | horas de permiso sindical | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1036 | personas incapacitadas por enfermedad común | [24 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1037 | días de duración de la incapacidad por enfermedad común | [24 empty] | 0 |  | 0
| Reporte Trimestral | Informes Cualitativos realizados |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque, Carlos Arturo Arboleda Montoya, Luis Enrique Martinez Ballen
|  | Reuniones de Análisis Estratégico - RAE realizadas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque,Carlos Arturo Arboleda Montoya , Luis Enrique Martinez Ballen
|  | Conversatorios éticos realizados |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque, Carlos Arturo Arboleda Montoya, Luis Enrique Martinez Ballen
| Reporte Anual | Informes Cualitativos realizados |  | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque, Carlos Arturo Arboleda Montoya, Luis Enrique Martinez Ballen
|  | Actualizaciones al mapa de riesgos realizados | 1002 | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque, Carlos Arturo Arboleda Montoya, Luis Enrique Martinez Ballen
|  | Revisiones a procesos y procedimientos realizadas | 1003 | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 0 | Lorena Catalina Ramírez Duque, Carlos Arturo Arboleda Montoya, Luis Enrique Martinez Ballen
Note on F9: Usuario: 22 cursos y seminaris dnp
Note on F11: Usuario: 19 virtuales 10 induccion

## Datos
PRESUPUESTO VIGENCIA 2021
# | ÁREA | FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN | Otras fuentes | TOTAL | Ejes | Objetivos | Metas | Actividades | Productos
1 | Grupo de Trabajo de Normalización y Certificación | 44000000 | 169000000 |  | 213000000 | 2 | 5 | 11 | 17 | 15
2 | Grupo de Trabajo de Innovación y Transformación | 89200000 | 597085001 |  | 686285001 |  |  | 4 | 14 | 4
3 | Grupo de Trabajo de Comunicaciones | 161600000 | 0 |  | 161600000 |  |  | 3 | 8 | 3
4 | División de Capacitación | 99000000 | 345000000 |  | 444000000 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36
5 | División de Investigaciones | 220000000 | 320000000 |  | 540000000 | 8 | 8 | 7 | 30 | 30
6 | División Administrativa y Financiera | 274000000 | 0 |  | 274000000 |  |  | 7 | 20 | 19
7 | Capacitación a adolescentes | 0 | 100000000 |  | 100000000 |  |  | 1 | 5 | 1
8 | Gastos fijos funcionamiento (incluye cuota de auditaje va en POA) | 78200000 | 0 |  | 78200000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 966000000 | 1531085001 | 0 | 2497085001 | 22 | 25 | 45 | 130 | 108

## Hoja1
45 | < 50% |  | 17 | 37.78% |  | 1
| Entre 50% y 80% |  | 12 | 26.67%
| > 80% |  | 16 | 35.56%
La actividad de Feria del Libro no realizó
| % de cumplimiento de Metas | Metas | Porcentaje
| Menor al 80% | 15 | 31.25% | esto es lo que va cambiando cada mes
| Mayor al 80% | 33 | 68.75%
1. El 26% de las metas en la División de Capacitación
1. Realizar 90 cursos para educar a 800 adolescentes sancionados con amonestación. Curso educativo virtual sobre respeto a los Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana.
2.Diseñar un curso virtual educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana
# | División / Grupo | Metas |  | Inferior50% | 50% - 80% | Superior 80% | Inferior50% | 50% - 80% | Superior 80% | Observación | División / Grupo | Inferior50% | Observación | 3.Gestionar la celebración de un convenio con cooperación internacional y apoyo nacional para optimizar el curso.
1 | Grupo Capacitación Adolescentes Infractores | 2 | 4.255% | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | Grupo Capacitación Adolescentes Infractores | 0%
2 | División de Administrativa y Financiera | 7 | 14.89% | 7 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | Grupo Certificación de Competencias Laborales | 0% |  | Grupo Certificación de Competencias Laborales
3 | Grupo de normalización y certificación | 11 | 23.4% | 11 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | División de Investigaciones | 0% |  | 1. Certificar las competencias laborales para 120 servidores a nivel nacional en las normas de Disciplinario y Conciliación administrativa.
4 | División de Investigaciones | 8 | 17.02% | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | División de Administrativa y Financiera | 0% |  | 2. Diseñar la estrategia de venta de certificación en competencias laborales.
5 | División de Capacitaciones | 12 | 25.53% | 12 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | Grupo Comunicaciones y Virtualidad | 0% |  | 3. Diseñar, validar y ejecutar un plan de trabajo de certificaciones.
6 | Grupo Comunicaciones | 3 | 6.383% | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | División de Capacitaciones | 0% |  | División de Investigaciones
7 | Grupo Innovación y Transformación | 4 | 8.511% | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | Grupo Transformación e Innovación | 0%
| IEMP | 47 |  | 47 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |  | IEMP
Participar en la XXXIII Feria Internacional del Libro
Publicar un número de la revista Integritas y adelantar las gestiones para el siguiente número.
Realizar 12 encuentros durante el año 2020 en temas de relevancia del Ministerio Público.
Publicar 1 documento sobre migraciones en frontera
Publicar 1 sobre poblaciones vulnerables.
# | División / Grupo | Metas | Funcionamiento | Inversión | TOTAL
1 | División de Capacitaciones | 12 | 99000000 | 345000000 | 444000000
2 | Grupo de Normalización y Certificación | 11 | 44000000 | 169000000 | 213000000
3 | División de Investigaciones | 8 | 220000000 | 320000000 | 540000000
4 | División de Administrativa y Financiera | 7 | 274000000 | 0 | 274000000
5 | Grupo Innovación y transformación | 4 | 89200000 | 597085001 | 686285001
6 | Grupo Comunicaciones | 3 | 161600000 | 0 | 161600000
7 | Grupo Capacitación Adolescentes Infractores | 2 | 0 | 100000000 | 100000000
| IEMP | 47 | 887800000 | 1531085001 | 2418885001
|  | otros administrativos | 78200000
|  |  | 966000000 |  | 2497085001