## CAPACITACIONES
Plan Acción Institucional 2023
Eje estratégico |  | Capacitaciones Pertinentes |  | Objetivo estratégico | Fortalecer los procesos de capacitación y formación de los servidores públicos, respondiendo a las necesidades y prioridades del Ministerio Público
Líder de iniciativa |  | IEMP
No. | Actividades institucionales | Ponderación de la actividad (%) | Producto de la Actividad (entregable) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin | Responsable | Iniciativa Estratégica
(dd/mm/aaaa)
1 | Implementar el Plan Institucional de Capacitación PIC. | 20% | PIC implementado. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
2 | Implementar campaña de lucha contra la corrupción. | 10% | Catédras de ética pública con al menos 4 actividades pedagógicas. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
3 | Realizar Nodos académicos regionales. | 10% | Por lo menos 3 Nodos Académicos ejecutados | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
4 | Recopilar, procesar y almacenar la información correspondiente a las actividades de capacitación. | 10% | Al menos 40 curriculums académicos. Incluir en el campus virtual la información referente a los cursos 2022 y 2023. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE3: Actualización del modelo pedagógico.
5 | Realizar jornadas de reflexión. | 10% | 4 jornadas de reflexión. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
6 | Consolidar alianzas con otras entidades, para realizar programas de intéres. | 10% | Por lo menos 3 convenios. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
7 | Realizar contenidos trabajados en audio y/o video y trasmitidos en linea. | 10% | Por lo menos 2 podcasts de temas referentes a la división de capacitación. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
8 | Modelo de red de aprendizaje. | 10% | Modelo de red de aprendizaje. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE3: Actualización del modelo pedagógico.
9 | Programa de fortalecimiento de competencias del Ministerio Público. | 10% | Programa de fortalecimiento de competencias del Ministerio Público. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación | IE2: Articulación de la capacitación entre las entidades del Ministerio Público.
10 | Fortalecimiento de los procesos de capacitación y formación del IEMP en las temáticas de talento humano y Promujeres - PGN OPLA |  | 2 cursos sincrónicos y presenciales | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación; Proyecto de inversión PGN - OPLA | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
3 diplomados virtuales
11 | Actualización del Modelo Pedagógico - GCI - JxT |  | Modelo Pedagógico actualizado. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación, GCI - JxT | IE3: Actualización del modelo pedagógico.
12 | Identificación de las brechas de talento humano del IEMP frente a la trasformación digital de la entidad - GCI - JxT |  | Documento de brechas de talento humano del IEMP para la trasformación digital. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación, GCI - JxT | IE8: Consolidación del proceso de formación, capacitación e investigación aplicada.
13 | Fortalecimiento de la Red de Formadores e Investigadores - GCI- USAID -Gobernabilidad responsable |  | Selección de integrantes e implementación de la Red de Formadores de Investigadores. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación, GCI- USAID -Gobernabilidad responsable | IE7: Integración y desarrollo de la Red de Formadores e Investigadores.
14 | Fortalecimiento de la Red de Formadores e Investigadores - GCI- USAID -Gobernabilidad responsable |  | Curso virtual asincrónico a los formadores de la Red de Formadores e Investigadores | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación, GCI- USAID -Gobernabilidad responsable | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
15 | Fortalecimiento de capacidades de la PGN en la investigación de casos de corrupción y la identificación de activos ilícitos en el exterior - GCI -INL |  | Curso sobre el procedimiento de investigación en casos de corrupción | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación, GCI -INL G18 | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
16 | Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidad técnica para el ejercicio misional preventivo en el seguimiento a las política públicas relacionadas con el cumplimiento de la agenda 2030 aprobada en el marco de la Organización para las Naciones Unidas: objetivos de desarrollo sostenible - BID |  | Documento de diagnóstico sobre el rol preventivo de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3, para asuntos Ambientales y Agrarios; en el seguimiento a políticas públicas a nivel central y en territorio que apuntan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (particularmente ODS 13, 14 y 15). | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación - BID | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
|  |  | Kit de Herramientas para el fortalecimiento de seguimiento preventivo de los procuradores judiciales de asuntos ambientales y agrarios, diferenciando los niveles nacional y territorial. | 2023-01-15 | 2023-12-15 |  | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
|  |  | Documento de estrategia para la implementación de capacitación virtual y apropiación del Kit de Herramientas, para ser implementada por el IEMP, en conjunto con la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3, para Asuntos Ambientales y Agrarios una vez finalizada la ejecución de las actividades de la consultoría. | 2023-01-15 | 2023-12-15 |  | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
|  |  | Curso virtual asincrónico de 20 horas para la apropiación y uso del kit de herramientas, cargado y funcional en el campus virtual del IEMP. | 2023-01-15 | 2023-12-15 |  | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
|  |  | Curso virtual asincrónico de 20 horas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Ministerio Público, cargado y funcional en el campus virtual del IEMP | 2023-01-15 | 2023-12-15 |  | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
17 | Capacitación a oficinas de control interno en contratación pública y prácticas líderes en equidad de género - GCI - UK |  | 2.000 entidades capacitadas | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D.Capacitación - GCI - UK | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
18 | Escuelas regionales de díalogo social - GCI - AECI |  | 10 actividades académicas | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación - GCI - AECI | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones.
19 | Personerías al frente GCI- USAID |  | 20 sesiones de formación virtual | 2023-01-15 | 2023-12-15 | D. Capacitación- GCI -USAID | IE1: Mejoramiento de la oferta de capacitaciones. IE2: Articulación de la capacitación entre las entidades del Ministerio Público.
|  |  | 4 encuentros de buenas prácticas | 2023-01-15 | 2023-12-15

## INVESTIGACIONES
Plan Acción Institucional 2023
Eje Estratégico |  | Investigaciones Aplicadas E Innovadoras |  | Objetivo estratégico | Potenciar la labor investigativa, dando respuesta oportuna a las preguntas sobre información que se requiere en la gestión del Ministerio Público para ampliar el conocimiento, fortalecer el desempeño de los servidores y coadyudar al cumplimiento efectivo de la misión institucional en favor de la ciudadanía.
Líder de iniciativa |  | IEMP
No. | Actividades institucionales | Ponderación de la actividad (%) | Producto de la Actividad (entregable) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin | Responsable | Iniciativa Estratégica
(dd/mm/aaaa)
1 | Desarrollar investigaciones proyectadas para la vigencia. | 30% | 7 documentos de investigación de las cuales 2 esten articuladas con el MP. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE4: Desarrollo de investigaciones aplicadas e innovadoras. IE5: Articulación de la investigación académica entre entidades del Ministerio Público.
2 | Desarrollar investigaciones con componente e innovación | 20% | 3 productos digitales resultado de las investigaciones | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE4: Desarrollo de investigaciones aplicadas e innovadoras. IE5: Articulación de la investigación académica entre entidades del Ministerio Público.
3 | Realizar cátedras Carlos Mauro Hoyos | 15% | 12 sesiones de la cátedra CMH | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE4: Desarrollo de investigaciones aplicadas e innovadoras. IE5: Articulación de la investigación académica entre entidades del Ministerio Público.
4 | Socializar resultados de las investigaciones | 15% | Presentación de 16 socializaciones a través de: conferencias, conversatorios, congresos, medios digitales,(podcasts, diseños graficos, revistas entre otros) | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE4: Desarrollo de investigaciones aplicadas e innovadoras. IE5: Articulación de la investigación académica entre entidades del Ministerio Público.
5 | Fortalecimiento de la memoria investigativa | 10% | Registro y actualización de los documentos finales de las investigaciones en la página web del IEMP, a partir de 20 documentos cargados | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE6: Actualización de la plataforma investigativa del IEMP
6 | Actualizar la Plataforma investigativa | 10% | Plataforma Investigativa actualizada | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Investigadores IEMP | IE6: Actualización de la plataforma investigativa del IEMP

## PUBLICACIONES
Plan Acción Institucional 2023
Eje Estratégico |  | Gestión Editorial en clave de la comunicación estratégica |  | Objetivo estratégico | Desarrollar la labor editorial orientada a la comunicación de la labar institucional y a la difusión de conocimiento útil, priorizando los contenidos del Plan Decenal del Ministerio Público y el Modelo de Buena Gobernanza de la PGN.
Líder de iniciativa |  | IEMP
No. | Actividades institucionales | Ponderación de la actividad (%) | Producto de la Actividad (entregable) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin | Responsable | Iniciativa Estratégica
(dd/mm/aaaa)
1 | Realizar la corrección de estilo de las obras allegadas al comité editorial del IEMP. | 25% | Mínimo 12 obras corregidas, documento en control de cambios. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Grupo de gestión editorial | IE9: Desarrollo de una gestión editorial de calidad con prioridad en la comunicación de contenidos estratégicos.
2 | Realizar el diseño y diagramación de las obras aprobadas por el comité editorial, para su publicación física o digital. | 30% | Mínimo 12 PDF de obra diseñada y diagramada. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Grupo de gestión editorial
3 | Realizar la publicación de obras impresas o cargadas en plataforma. | 30% | 20 publicacione.s | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Grupo de gestión editorial
4 | Realizar el registro ISBN de las obras que se requieran. | 15% | Mínimo 4 emisiones de registro. | 2023-01-15 | 2023-12-15 | Grupo de gestión editorial

## COMUNICACIONES
Plan Acción Institucional 2023
Eje Estratégico |  | Fortalecimiento Organizacional |  | Objetivo estratégico | *Procurar la sostenibilidad financiera del IEMP *Asegurar la disponibilidad de las soluciones tecnológicas y digitales para funcionarios y grupos de interés y así mejorar el acceso a los servicios académicos ofrecidos por el IEMP.
Líder de iniciativa |  | IEMP
No. | Actividades institucionales | Ponderación de la actividad (%) | Producto de la Actividad (entregable) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin | Responsable | Iniciativa Estratégica
(dd/mm/aaaa)
1 | Definir una oferta económica a partir de la oferta académica estandarizada por cursos y diplomados. Esta estructura debe contener contenidos específicos y costos. | 33% | Oferta académica estandarizada. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | D. Capacitación / Grupo Comunicaciones | IE11: Incremento de la gestión comercial de servicios y productos a entidades públicas y mixtas.
2 | Continuar la gestión comercial de los bienes y servicios ofrecidos por el IEMP para apoyar su sostenibilidad financiera. | 33% | Ofertas comerciales entregadas y gestionadas. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | D. Capacitación / Grupo Comunicaciones | IE11: Incremento de la gestión comercial de servicios y productos a entidades públicas y mixtas.
3 | Fortalecer el ecosistema digital como herramienta para el cumplimiento de la misión y visión de IEMP. | 33% | *Inclusión de nuevos cursos en el Campus virtual *Optimización del funcionamiento del Campus Virtual *Ampliar la oferta de sericios del IEMP a través de sus canales digitales como: página web, redes sociales, podcast, realización de eventos presenciales, virtuales e híbridos. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | IEMP | IE12: Actualización y desarrollo tecnológico del campus virtual. IE13: Realización y difusión de productos digitales que mejoren los accesos a los servicios académicos ofrecidos por el IEMP.

## PLAN DECENAL
Plan Acción Institucional 2023
Eje Estratégico |  | Plan Decenal del Ministerio Público |  | Objetivo estratégico | Plan Decenal del Ministerio Público
Líder de iniciativa |  | IEMP
No. | Actividades institucionales | Ponderación de la actividad (%) | Producto de la Actividad (entregable) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin | Responsable | Iniciativa Estratégica
(dd/mm/aaaa)
1 | Realizar mesas de coordinación interinstitucional para la implementación y seguimiento del Plan Decenal del Ministerio Público. | 10% | 12 actas de las mesas de trabajo. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
2 | Convocar y realizar las sesiones trimestrales del Comité Técnico para el seguimiento a la implementación del Plan Decenal. | 10% | 4 convocatorias para seguimiento a la implementación del Plan Decenal. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
3 | Convocar y realizar las sesiones trimestrales del Comité Técnico para el seguimiento a la implementación del Plan Decenal. | 10% | 4 actas de los comités técnicos realizados. Actas de los Comités Directivos relizados. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
4 | Convocar y realizar las sesiones semestrales del Comité Directivo para el seguimiento en la implementación del Plan Decenal. | 10% | 2 convocatorias realizadas para seguimiento a la implementaciòn del Plan Decenal. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
5 | Convocar y realizar las sesiones semestrales del Comité Directivo para el seguimiento en la implementación del Plan Decenal | 10% | 2 actas de los comites tecnicos realizados. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
6 | Elaborar informes trimestrales de implementación y seguimiento del Plan Decenal. | 20% | 4 informes trimestrales de seguimiento Plan Decenal. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
7 | Generar alertas tempranas al comité técnico sobre la efectiva implementación y oportuno seguimiento del Plan Decenal. | 20% | Matriz de seguimiento de las actividades programadas. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.
8 | Consolidar el seguimiento y avance del Plan de Acción del Plan Decenal con los insumos entregados por parte de las Oficinas Asesoras de Planeación de la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo y Fenalper como delegada de los personeros municipales y distritales a nivel nacional. | 10% | Matriz de Plan de Acción consolidada del seguimiento Plan Decenal. | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección del IEMP | IE14: Desarrollo de estrategias conjuntas de articulación interinstitucional. IE15: Fortalecimiento de la cultura de aprendizaje e innovación entre los servidores del Ministerio Público. IE16: Fortalecimiento de la transparencia como uno de los principios rectores de la administración pública.